ZYYKDX项目主体安装

实施方案

目  录

第一章 项目总体规划	2

1.1 各阶段实施计划	2

1.1.1 准备实施（合同签订后1个月）	2

1.1.2 到货计划	2

1.1.3 第一阶段实施（第1个周-第3个周）	8

1.1.4 第二阶段实施（第4个周-第8个周）	9

1.1.5 第三阶段实施（第8个周 – 第10个周 ）	9

1.2 实施人员安排	9

1.2.1 团队职责分工	9

1.2.2 团队人员清单	10

1.3 项目安全管理	10

1.3.1 总则	10

1.3.2 项目启动阶段安全管理	11

1.3.3 项目人员安全管理	12

1.3.4 设备安全管理	15

1.3.5 运输安全管理	17

1.3.6 网络与信息安全管理	20

1.3.7 保密安全管理	22

1.4 项目质量管理	25

1.4.1 项目质量监控措施	25

1.4.2 项目质量管理组织	25

1.4.3 质量管理流程	26

1.4.4 质量评估流程	28

1.4.5 项目质量保证计划	28

1.4.6 项目质量保证活动	29

1.5 项目文档管理	30

1.5.1 文档概要	30

1.5.2 文档管理原则	32

1.5.3 文档管理标准	33

1.5.4 项目文档内容	33

项目总体规划

各阶段实施计划

准备实施（合同签订后1个月）

工作目标

本阶段的目标召开项目启动会，完成现场工勘、实施方案编制、设备到货，为后续实施工作开展打好基础。

工作任务

第一周召开项目启动会；安全培训、项目背景介绍、方案解读、组织分工。

到货计划

供货范围

本项目中，项目组将根据招标文件的要求向用户方提供货物，并保证所提供设备及配件为设备原厂商提供的原厂设备，包装未开封，而且设备（包括零部件）是交付前六个月内生产且未被使用过的全新设备。项目提供的所有设备均在中国境内具有合法使用权。

设备到货时间计划

在商务合同签署后，按照合同要求在用户指定地点向用户方提交全部设备。

货物到达实施现场前一周，项目组将提供详细的设备供货清单给用户，经用户方确认后，项目组负责按用户方要求将货物运抵安装现场。

为保证设备能按时到达，我们将采取如下措施：

- 成立专门的商务组、设备组，专人负责设备的采购、运输、分发、存储等事宜。

- 将设备按厂商分类，向原厂商下单订货；

- 在订货期间密切跟踪所有产品的生产、运输情况，并及时通报用户方；

- 定期向用户方汇报货物的状态。

设备预计到达用户现场的，项目组将在提前5个日历日通告最终用户到货时间，提请最终用户准备相应的仓储地点，并提供所需的储存空间以及储存的安全性要求。

为确保设备的安全接收、存放，建议用户方指定一个设备接收负责人。在设备运抵用户指定地点之前，我们同时将联系用户方的设备接收负责人，准备好库房场地，为接收货物做好准备

货物的包装与储运

- 包装与保护

项目组按照合同规定办理货物的运输及运输保险事宜、支付交货前发生的包装费、运费、保险费、商检费、搬运费等费用。

在整个运输过程中，我们将严格按照标准保护措施进行包装。所有包装将符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保设备能安全无损地运抵最终用户现场。

- 货物的包装及标注

货物的包装将采用生产厂商出产时的原包装，以防货物在运输中损坏，并将向最终用户提供原厂包装证明。

每个包装箱上将以醒目的中文印刷字体标明通用规范的运输标记或标志，如项目名称、货物名称与合同号、以及最终用户名称、地址等相关信息。

- 货物装箱清单和文件

每个包装箱内将附有详细的装箱清单，同时随货附有每一套设备和仪器的技术文件、资料。其中，装箱清单将清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。同时，在包装箱中均附有招标文件所要求的所有随机技术文件和资料（包括但不限于原厂签发的质量合格证书、原产地证明、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料等）。

如所提供的货物为进口货物，项目组将提供相应的进口设备（配件）中国海关报关单或报关单复印件。

设备到货验收计划

依照标书要求，将由项目单位与项目组共同配合商检部门对所到设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行逐项验收，完成设备的商检工作，并由商检部门出具检验证书。

配合商检部门完成商检后，将由项目组与项目单位完成设备的具体验收工作，其内容如下。

到货验收程序

在设备运抵到货地点时，项目组将派项目组成员到达到货地点，与最终用户设备接收负责人共同完成设备到货验收工作。

本项目中，到货设备应采用如下验收程序：

- 开箱检验：货物运抵本合同确定的交货地点后，按照项目单位要求，由最终用户和项目组根据合同的规定及项目组提交的发货证明对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等，进口产品将提供报关单）进行开箱检查验收，查验的内容包括货物包装、外观、数量等，检查确认合格后由最终用户和项目组双方签署《设备开箱检验单》。

- 加电验收：由最终用户和项目组双方共同对设备进行加电检查，确认设备能正常工作。所有设备的加电（power on）自检验测试应在其它测试前成功完成。若自检验不能正常通过，视为设备不合格。全部设备加电验收合格后，由用户方和项目组双方签署《设备加电验收单》。

- 当开箱检验和加电验收的结果符合合同要求时，参与验货的双方应签署《货物交接单》（一式3份，项目单位、最终用户和项目组各一份），即为货物正式交付，作为质量保证期计算依据，及付款依据。

开箱检验

货物运抵本合同确定的交货地点后，按照项目单位要求，由最终用户和项目组根据合同的规定及项目组提交的发货证明对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等，进口产品将提供报关单）进行开箱检查验收，查验的内容包括货物包装、外观、数量等。

如果全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等与合同规定相一致，由最终用户和项目组双方签署《设备开箱检验单》。

若验货时发现货物数量不足和/或规格与合同规定不符；或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，最终用户有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，并在发现后及时记录，双方当场签字，作为项目组补/换货的依据。项目组在5日内予以交货，并再次验收，其保修期由验收合格之日起开始计算，由此导致的逾期交货所发生的一切费用由项目组负责。

《设备开箱检验单》是双方对到货设备开箱检验的确认文件，具体格式如下：

表：设备开箱检验单

| 文档编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收方 |  |  |  |  |  | 供货方 |  |  |  |  |
| 验收地点 |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 合同规定的到货内容 |  |  |  |  | 验收内容 |  |  |  |  | 开箱检验情况说明 |
|  |  |  |  |  | 符合与否 | 完整与否 | 具体数量 |  | 具体日期 |  |
| 设备类别 | 编号 |  | 部件/模块 | 应到数量 | 型号规格 | 外形包装 | 实到数量 |  | 到货日期 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收方签署（公章）： 到货验收负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 供货方签署： 到货现场负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

每台设备的开箱检验清单具体格式如下：

表：设备开箱检验清单

| 文档编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收方 |  | 供货方 |  |
| 验收地点 |  | 验收时间 |  |
| 验收项目 | 验收内容 | 验收结果 | 验收情况 |
| 规格型号 |  |  |  |
| 外包装检查 | 外包装完好 |  |  |
|  | 封箱标识完好 |  |  |
| XX配件 | 有/没有 |  |  |
| XX配件 | 有/没有 |  |  |
| …… | 有/没有 |  |  |
| 随机资料/用户手册 | 有/没有 |  |  |
| 随机光盘 | 有/没有 |  |  |
| 保修单 | 有/没有 |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 验收方签署： 到货验收负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  | 供货方签署： 到货现场负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |

上表将由项目组提供，并由项目组与最终用户方设备接收负责人根据验收结果共同填写，一式三份，项目单位、最终用户和项目组各执一份。

加电验收

为了对设备进行进一步的考核，开箱检验后由最终用户和项目组双方共同对设备进行加电检查，确认设备能正常工作。所有设备的加电（power on）自检验测试应在其它测试前成功完成。若自检验不能正常通过，视为设备不合格。

全部设备加电检查通过、无任何问题时视为验收合格，由最终用户和项目组双方签署《设备加电验收单》。

加电验收的测试检查方法如下：

- 启动自检测试：对每台设备进行加电启动自检测试，测试其硬件、软件的启动自检情况，检验其是否能正常运行。

- 功能测试：对每台能正常启动的设备，按照产品的说明书进行各项配置、命令的测试，检验其整体功能和性能是否能达到用户的要求。

- 模块测试：对每台功能测试正常的设备，按照产品的说明书进行其上各模块的测试，检验其模块功能和性能是否能达到用户的要求。

- 连接测试：对每台模块测试正常的设备，按照用户实际的连接需求将其与用户网络互联，检验其网络连接功能和性能是否能达到用户的要求。

- 《设备加电验收单》是双方对到货设备加电验收的确认文件，具体格式如下：

表：设备加电验收单

| 文档编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收方 |  |  | 供货方 |  |  |
| 验收地点 |  |  | 验收时间 |  |  |
| 设备类别 | 启动测试 | 系统测试 | 模块测试 | 连接测试 | 情况说明 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 验收方签署（公章）： 到货验收负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  | 供货方签署： 到货现场负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |

上表将由项目组提供，并由项目组与最终用户方设备接收负责人根据验收结果共同填写，一式三份，项目单位、最终用户和项目组各执一份。

到货验收结果

当全部设备的开箱检验和加电验收结果符合合同要求时，由项目组和最终用户方共同签署《货物交接单》，并由最终用户方接收所有设备，完成设备的到货验收工作。

《货物交接单》是双方对设备通过到货验收的确认文件，具体格式如下：

上表将由项目组提供，并由项目组与最终用户方设备接收负责人根据验收结果共同填写，一式三份，项目单位、最终用户和项目组各执一份。

若验货时发现货物数量不足和/或规格与合同规定不符；或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，最终用户有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，并在发现后及时记录，双方当场签字，作为项目组补/换货的依据。项目组在5日内予以交货，并再次验收，其保修期由验收合格之日起开始计算，由此导致的逾期交货所发生的一切费用由项目组负责。

对于到货验收中出现的非关键性问题，项目组将与用户设备接收负责人一起编写《设备到货备忘录》，协商好解决问题的方法，由项目组负责尽快处理。

第一阶段实施（第1个周-第3个周）

- 工作目标

本阶段的主要目标是完成到货验收，按照定稿后的实施方案完成省A、B硬件设备的安装、预配置，省A、B局割接部署上线，部分地州核心路由安装、综合布线等。

- 工作任务

本阶段具体工作安排如下：

1：设备到货后，3日内完成设备到货验收；

2：设备到货验收完成后，30日内完成省级A中心设备安装、省B中心设备安装、运维管理区、部分地州核心路由器等安装、综合布线；

3：省级A中心、B中心设备安装完成后，完成设备预配置完成；

4：省级A中心设备割接部署上线。

第二阶段实施（第4个周-第8个周）

- 工作目标

本阶段的目标是地州设备安装、配置与割接，地州机房综合布线。

- 工作任务

本阶段具体工作安排如下：

平均3-4个工作日内完成一个地州设备安装；

3-4个工作日内完成一个地州设备调试与割接；

1个工作日内完成割接测试；

第三阶段实施（第8个周 – 第10个周 ）

- 工作目标

本阶段的目标是完成业务测试，技术培训、资料移交、项目验收，并进入试运行阶段。

- 工作任务

5个工作日内完成项系统性业务测试；

5个工作日内完成技术培训，资料移交等工作；

5个工作日内完成项目验收会；

实施人员安排

针对本次项目实施，我方组建了10人的专业技术团队，涵盖项目管理1人、质量经理1人、技术工程师4人、集成实施人员4人，可以有效支撑项目的实施。

团队职责分工

1.项目经理

负责整个项目的规划、执行、监控和收尾工作，确保项目目标的达成。协调项目团队成员之间的工作，解决项目实施过程中出现的问题和冲突。与客户、合作伙伴及其他相关利益方进行沟通和协调，及时汇报项目进展情况。

2.质量经理

制定项目质量计划和质量标准，监督项目实施过程中的质量控制工作。对项目交付物进行质量检查和测试，确保项目质量符合要求。收集和分析质量数据，提出质量改进措施和建议。

3.实施人员

（1）网络工程师（2人）：

负责项目中路由器、交换机等网络设备交付实施；

负责统筹编制责任区域实施方案、设备到货点验、组织项目调试、试运行、资料整理等，解决项目实施过程中的技术问题；

负责对项目验收材料进行技术审核；

负责配合开展项目验收及培训。

（2）交付经理（2人）：

负责项目责任区域内硬件安装、设备布线等交付实施工作；

负责配合编制实施方案、设备到货点验、资料整理等，解决项目实施过程中的施工问题；

（3）其他工程师（4人）

负责现场实施、熔纤、安装、综合布线、设备调试；

4.客户经理

负责与客户沟通，协调解决项目出现的问题；

负责定期向客户汇报项目进展情况，向项目组成员及时反馈客户的意见。

负责处理客户的问题与投诉。

团队人员清单

待补充

项目安全管理

总则

目的

旨在全方位筑牢基础设施升级改造项目（以下简称本项目）所涉及的人员、设备、运输及软件开发等各个关键环节全生命周期的安全防线，切实保障项目实施过程中的信息、人员以及设备等各层面的安全，为项目推进保驾护航，最大程度规避各类安全风险，维护项目相关各方的切身利益。

适用范围

本制度全面覆盖参与该项目的所有部门及其所属人员，既包含项目通讯录内的团队成员，又囊括外部协同合作的供应商（硬件设备提供商、软件提供商、物流运输商等）、合作伙伴（技术支持单位、联合开发团队等）、临时参与项目运作的聘用人员等，项目推进过程中所涉及的各类硬件设备、软件系统，以及与之紧密相关的运输流程，无一例外均受本制度的严格约束，各方均须严格依循本制度开展各项工作。

基本原则

始终遵循“安全第一、预防为主、全程把控、动态调适”的核心理念，将安全意识贯穿于项目的每一个细微环节与发展阶段，借助持续更新的风险评估机制，以及依据实际情况灵活调整的管理优化举措，全方位保障项目整体处于稳固可靠的安全态势。

项目启动阶段安全管理

安全需求分析

由项目经理牵头，集结安全专家、业务骨干与技术精英组建调研小组，深入项目各个环节，与潜在用户、管理部门深度沟通，精准识别项目所涉及的敏感信息，诸如用户隐私数据、商业机密、关键技术参数等，细致梳理关键业务流程，深挖潜在的物理安全隐患、网络攻击风险、数据泄露危机等安全风险点。

基于调研成果形成安全需求文档，其内容涵盖安全目标精确定位，确保数据完整性、保密性、可用性达成具体量化指标；细化安全功能需求，明确性能需求，严格规定系统响应安全检测、预警的时效要求，使之成为后续项目规划、采购、实施全过程的关键指引。

项目团队组建与安全培训

依据项目对安全技能与专业知识的需求，精心选拔具备网络安全权威认证、设备防护丰富经验、应急处理卓越能力的项目人员，搭建强有力的项目团队，并依据各岗位特性制定明晰的安全职责说明书，清晰界定每人在项目安全管理中的特定任务，如安全工程师专职负责漏洞精准检测、运维人员全力保障设备日常稳定运行等。

供应商与合作伙伴安全评估

严格把控供应商与合作伙伴准入审查流程，要求对方如实提交如企业安全管理制度手册、过往三年详尽的安全事故报告、信息安全防护技术明细清单等关键资料，组织专家评审，详查人员安全管理细节，包括背景深度审查、权限精细分配；全面评估供应链安全保障水平，考量原材料来源可靠性、物流配送安全性。

与选定的供应商和合作伙伴签订具备法律效力的安全协议，协议条款明确双方在各层面的规则细则，明晰设备交付安全责任归属，涵盖包装标准化要求、运输保险落实；精准界定人员现场访问权限边界，杜绝越权操作乱象，确保合作全程在安全轨道上稳健运行。

项目人员安全管理

安全管理职责

（1）项目安全管理委员会：

1.制定项目人员安全管理的总体政策和实施方案。

2.审议并批准重大安全事项和风险评估报告。

3.监督项目人员安全管理工作的执行情况。

4.在重大安全事故发生时，组织事故调查和处理。

（2）项目安全负责人：

1.负责项目人员安全管理工作的整体规划和具体实施。

2.制定项目人员安全操作规程及相关安全措施。

3.定期组织安全检查，发现隐患及时处理并改进。

4.向项目管理委员会报告安全状况，提出改进建议。

（3）项目成员：

1.严格遵守项目安全管理制度和操作规范。

2.主动参加安全培训，提高安全意识和应急处理能力。

3.发现安全隐患或违规行为，立即报告相关责任人。

安全教育与培训

审查设计图纸，熟悉图纸及有关资料。编制施工组织设计和开工前的各项方案、措施。根据进度计划准备人力、材料、设备、仪器仪表进场。

健全、充实、调整施工组织机构。调配、安排劳动班子组合。职工进行计划、技术、安全交底。

1.开工培训：所有加入项目的人员必须在项目开工前参加安全培训，培训内容包括但不限于以下内容：

（1）安全制度学习：了解项目安全管理规定、人员行为规范及处罚机制。

（2）设备操作规范：学习相关设备的正确使用方法和维护要求。

（3）危险识别与防护：掌握识别工作环境中潜在风险的能力及相应的防护措施。

（4）应急处理能力：学习事故报告、紧急疏散和急救技能。

2.高危作业专项培训：对从事高危作业的人员（如高空作业、电气施工等），安排专项安全培训，包括但不限于：

（1）高危作业的风险识别与安全操作规范。

（2）防护装备的使用与检查方法。

（3）紧急情况下的自救与互救技能。

3.培训与考核：项目应定期组织安全培训，培训后安排考核，未通过考核的人员需重新参加培训，直至合格为止。

行为规范管理

1.项目区域行为规范：

（1）进入区域：所有进入项目区域的人员必须携带有效证件，严格按照要求进行登记。

（2）个人防护：项目成员如需进入施工现场或其他高危区域，必须按照合规要求穿戴安全帽、安全鞋等防护装备。

（3）禁止事项：项目区域内禁止吸烟、饮酒、擅自操作设备或进行与工作无关的高风险行为。

2.日常工作行为规范

严格按照操作规程执行工作，禁止冒险作业或违规操作，在使用设备时，确保设备处于安全状态，并按照操作要求进行检查与记录；遵守项目时间安排，避免疲劳工作。

3.信息安全行为规范

未经授权不得访问、下载或传播与项目无关的文件。严禁在外部设备中存储或复制敏感项目数据，防止数据泄露。所有操作设备、登录系统时，确保使用个人账户并按时注销。

4.健康与职业病防护

（1）健康检查：所有项目人员在项目正式开始前需进行健康体检，确保其身体状况适合工作要求。

（2）职业病防护：根据岗位特点，为项目人员提供必要的健康防护装备（如防尘口罩、绝缘手套、防噪耳罩等）。

5.现场安全操作管理

（1）作业前检查：每天开始作业前，由安全责任人检查作业环境、设备状态和防护装备，作业前对高风险区域进行风险评估，制定必要的防范措施。

（2）作业中监督：安排专人对高风险作业进行全程监督，确保人员行为符合安全规范，实时监控设备运行状态，发现异常立即停工处理。

（3）作业后记录：完成作业后，操作人员需填写设备使用记录和安全检查报告，对可能产生隐患的操作过程进行总结，并提出改进建议。

应急响应与事故处理

1.应急预案

针对不同类型的突发事件（如火灾、设备故障等）制定详细的应急预案，包括：应急处置流程、疏散路线与集合点、应急救援资源（灭火器、急救包等）的配置位置。

2.应急演练

至少组织一次全体项目成员参与的应急演练，模拟火灾、爆炸、自然灾害等紧急情况，提高应急能力。

3.事故报告与处理

发生安全事故后，现场人员需立即启动应急措施，并向安全负责人报告，事故发生后需形成书面报告，明确事故原因、损失、责任和整改措施，安全管理人员需对事故进行分析，完善应急预案，避免同类事件再次发生。

设备安全管理

设备采购与验收

1.设备采购标准：

(1)拟定设备采购清单后，项目安全团队应依据项目安全规划蓝图与行业安全标准，对清单中的设备型号、技术参数、品牌逐一严格审核，借助权威渠道查询设备是否存在已知安全漏洞，参考业内顶尖权威安全评测机构报告，优先选用斩获国际、国内权威安全认证的产品，如CC认证、公安部安全产品认证加持的优质产品，从源头上确保采购硬件的安全性与可靠性。

(2)在采购前进行设备安全评估，确保所选设备适用于项目的具体需求，针对核心关键设备供应商，如核心网络设备、服务器制造商，根据网络的安全保护等级和安全需求，采购使用符合国家法律法规和有关标准要求的产品。

(3)对于高风险设备，应采购配套的安全防护设施和操作说明书。

2.设备验收要求：

(1)设备到货后，应成立验收小组，除依照合同条款进行常规功能测试、数量精准核对之外，着重检查设备外观完整性，细致查看是否存在拆卸、碰撞痕迹，严谨核对密封标识完好与否；启动设备，运行预装的正版权威安全软件展开全面漏洞扫描，核验系统配置是否契合安全基线标准，确保入库设备毫安全隐患。

(2)验收过程中需核对设备的技术参数与采购要求是否一致，并检查随附的安全说明书和保修卡。

(3)验收合格后，填写设备验收报告并存档。

设备安装与调试

1.设备安装规范:

(1)设备安装必须由专业技术人员负责，并严格按照设备说明书和安全标准操作。

(2)在安装过程中，确保设备周围的环境满足安全运行条件（如空间、通风、电力供应等）。

(3)安装完成后，进行安全性能检查，确保设备运行正常且符合安全要求。

2.设备调试要求:

(1)在设备投入使用前，需进行全面调试，确保其性能和安全功能达到设计要求。

(2)调试过程中，需记录关键参数和测试结果，并存档备查。

(3)对调试中发现的问题，及时整改并复测，直至设备状态完全达标。

设备使用管理

1.操作规程与培训:

(1)所有设备操作人员必须经过专业培训，熟悉设备的结构、性能、操作规程和应急处理方法。

(2)每台设备配备详细的操作手册，便于操作人员参考使用。

(3)严禁未经授权或未培训合格的人员操作设备。

2.设备操作要求:

(1)在启动设备前，操作人员应检查设备的运行状态和防护装置是否完好。

(2)严格按照设备的操作规程使用，禁止超负荷或违规操作。

(3)使用过程中，如发现异常（如噪声、振动、温度异常等），应立即停机并报告相关负责人。

3.安全防护:

(1)为高风险设备配备必要的防护装置，如隔离罩、安全开关、报警器等。

(2)确保设备周围无障碍物，避免操作空间受限影响安全。

(3)操作人员在使用设备时，必须佩戴符合标准的个人防护装备（如手套、防护眼镜等）。

设备维护与保养

1.日常维护:

(1)操作人员应按照设备使用手册要求，对设备进行日常检查和维护，包括清洁、润滑、紧固等基本操作。

(2)设备使用后，操作人员需填写使用和检查记录，确保信息完整可追溯。

2.定期保养:

根据设备维护计划，设备管理负责人需定期组织保养工作，检查设备的关键部件和安全功能，对于运行频率高或高风险的设备，应缩短保养周期，确保设备处于最佳状态。

3.故障处理:

(1)设备发生故障后，操作人员需立即停机并报告设备管理负责人。

(2)故障维修需由专业维修人员负责，维修完成后进行功能测试，确保设备安全。

(3)维修记录应详细记录故障原因、处理措施和测试结果，并存档备查。

设备存储与搬运

1.存储管理:

(1)未使用的设备应存放在符合要求的仓库，避免潮湿、高温、腐蚀性环境影响设备性能。

(2)对高价值或易损设备应采用专用存储设施，并设置标识和警示标志。

2.搬运安全

(1)设备搬运时，应使用符合要求的搬运工具（如叉车、吊装设备），确保设备运输过程中的安全性。

(2)对重型或精密设备搬运时，应安排专人指挥，确保设备和人员安全。

搬运完成后，应检查设备是否受损，并记录搬运情况。

运输安全管理

各方安全职责

1.运输承运方

(1)严格按照合同和项目安全管理要求进行运输操作。

(2)配备合格的驾驶员和车辆，并定期维护运输工具，确保其符合安全标准。

(3)在运输过程中，遵守交通法规及相关运输安全规定。

2.运输协作方

(1)提供运输所需的支持，如装卸设备和人员。

(2)在装卸环节配合运输承运方，确保货物的安全装载与卸载。

(3)配合运输过程中可能发生的安全检查或事故处理。

3.项目安全监督员

(1)检查运输工具、货物装载情况及运输安全防护措施的落实情况。

(2)对运输过程进行实时监督，确保安全措施执行到位。

运输前安全准备

1.运输方案制定：

根据物资种类、运输距离及环境条件制定运输方案，内容包括但不限于：

（1）运输路线规划：优先选择安全、便捷的运输路线，避开危险区域和拥堵路段。

（2）运输工具选择：确保运输工具适合运输物资的特点（如重型设备、易碎品、危险品等）。

（3）时间安排：合理安排运输时间，避免夜间或恶劣天气运输。

2.货物包装与标识

（1）所有运输物资必须进行安全包装，确保货物在运输过程中不会因碰撞、振动或环境因素而损坏。

（2）对特殊物资（如易燃、易爆、化学品）需使用符合标准的专业包装，并粘贴醒目的标识和注意事项。

2.车辆及人员准备

（1）检查运输车辆的安全性能，包括制动系统、轮胎状况、货物固定装置等。

（2）确保驾驶员持有有效驾驶证，并接受相关运输安全培训。

（3）配备必要的随车安全物资，如灭火器、急救箱、警示牌等。

3.运输合同与保险

（1）与承运方签订运输合同，明确运输过程中的安全责任分工和赔偿条款。

（2）为高价值或易损物资购买运输保险，降低运输风险。

运输过程安全管理

1.装载与固定

（1）在装车时，确保货物摆放均匀，避免偏载或超载。

（2）使用绳索、卡扣、支架等工具固定货物，防止运输过程中货物移位或坠落。

（3）对易碎物品或危险物资加装缓冲保护措施，减少运输中的震动和冲击。

2.运输工具安全运行

（1）严格遵守交通法规，控制行驶速度，避免急刹车、急转弯等危险操作。

（2）定期检查车辆运行状态，发现异常立即停车检查，排除隐患后再继续运输。

（3）对长途运输，安排合理的驾驶员轮换，防止疲劳驾驶。

3.监控与信息沟通

（1）安排专人负责与运输司机保持联系，及时了解运输进展情况。

（2）发生突发情况时，立即启动应急预案，并向项目运输管理负责人汇报。

特殊运输安全管理

1.危险品运输

（1）符合国家危险品运输管理规定，选择具有危险品运输资质的承运方。

（2）运输车辆需配备防火、防泄漏、防撞装置，并设置明显的危险品警示标志。

（3）驾驶员和随车人员需接受危险品运输专项培训，熟悉事故应急处理流程。

2.大型设备运输

（1）制定详细的设备运输方案，包括拆装计划、运输路线、装卸方法等。

（2）运输前对设备进行安全检查，并加装必要的防护措施。

（3）运输过程中安排随车技术人员，全程监督设备状态并处理突发情况。

应急响应与事故处理

1.应急预案

针对运输过程中可能发生的突发事件（如车辆故障、货物损坏、交通事故等）制定应急预案,应急预案应包括但不限于以下内容：

（1）突发情况的报告流程和责任分工。

（2）应急资源（如备用车辆、维修工具）的调配方式。

（3）货物损失评估和补救措施。

2.事故报告与处理

（1）运输过程中发生事故时，司机需立即停车并报警，同时通知项目运输管理负责人。

（2）运输负责人需组织事故调查，分析事故原因，制定整改措施并实施。

（3）所有事故处理过程应形成书面报告存档，作为后续改进的依据。

网络与信息安全管理

各方安全职责

1.网络管理员

（1）负责网络设备的部署、配置和维护，确保网络环境安全。

（2）实时监控网络运行状态，发现安全隐患及时报告并处理。

（3）定期更新网络设备的固件和安全补丁。

2.系统管理员

（1）负责信息系统的权限管理、系统安全配置和日常维护。

（2）定期备份重要数据，测试数据恢复功能，确保数据可用性。

（3）配合安全审计工作，提交系统日志及相关安全资料。

3.项目成员

（1）遵守信息安全管理制度，不得擅自安装未经授权的软件或硬件。

（2）妥善管理账户和密码，不得共享或外泄敏感信息。

（3）发现信息安全隐患或异常情况，及时向相关负责人报告。

网络安全架构与部署

1.网络拓扑设计

（1）采用分层式网络架构，将项目网络划分为核心层、分布层和接入层，确保网络访问控制的灵活性。

（2）对内外网络进行隔离，使用防火墙或 VLAN 技术构建隔离区域。

2.网络设备安全

（1）配置路由器、交换机、防火墙等设备的访问控制规则，关闭未使用的端口和服务。

（2）定期更换设备的默认密码，并设置复杂密码策略。

（3）启用设备日志记录功能，监控设备的运行状态和访问情况。

信息资产保护

1.信息分类与分级

（1）对项目信息进行分类（如普通信息、敏感信息、核心信息）并设定不同的安全保护级别。

（2）根据信息的重要性和敏感性，确定访问权限、存储方式和传输要求。

2.数据存储与加密

重要数据需存储在专用服务器或加密硬盘中，避免散布在个人设备上。

对核心数据采用强加密算法（如 AES-256）进行加密存储和传输。

定期检查数据存储设备的状态，确保数据完整性和可用性。

3.物理安全

（1）服务器机房应具备门禁系统和视频监控设备，仅允许授权人员进入。

（2）机房内保持温湿度适宜，配置不间断电源（UPS）和灭火设备。

（3）重要信息设备搬迁或报废前，应进行数据销毁处理。

访问控制管理

1.身份验证

（1）对所有网络用户和系统用户实施强身份验证机制（如双因子认证）。

（2）配置账户锁定策略，对多次登录失败的账户进行自动锁定。

2.权限管理

（1）按最小权限原则分配用户权限，确保用户只能访问与其工作相关的资源。

（2）定期审查权限设置，收回不再需要的权限，避免权限滥用。

3.日志与审计

（1）对网络和系统的访问操作进行日志记录，包括用户登录、权限变更、数据操作等行为。

（2）定期对日志进行安全审计，发现潜在威胁和异常活动。

数据管理

1.数据备份

（1）关键数据需制定定期备份计划，至少保留一个异地备份。

（2）备份文件需加密存储，防止因备份文件泄露导致数据风险。

（3）定期测试备份数据的恢复功能，确保在紧急情况下能快速恢复。

2.数据共享与传输

（1）数据共享需遵守审批流程，确保共享的合法性和安全性。

（2）使用安全的数据传输方式（如 HTTPS、SFTP）进行跨网络传输。

（3）对传输的敏感数据进行加密处理，防止泄露。

应急响应与安全事件处理

1.应急预案

制定网络与信息安全应急预案，包括网络攻击、系统故障、数据泄露等场景的处理方案，应急预案应明确响应流程、责任分工和资源调配方式，并定期进行应急演练。

2.安全事件处理

（1）发生安全事件时，立即启动应急响应，封锁受影响的网络或系统。

（2）对事件进行溯源分析，评估事件影响范围，并制定修复方案。

（3）完成事件处理后，形成书面报告，总结经验教训，改进安全管理措施。

保密安全管理

总则

1.为确保项目中涉及的机密信息、敏感数据和知识产权的安全，防止信息泄露对项目、单位及相关方造成损失，依据国家相关法律法规及单位内部规定，制定本保密管理制度。

2.本制度适用于项目的全过程，包括但不限于硬件设备采购、网络搭建、设备运输、软件开发、系统部署、维护及项目审计等环节。

3.项目保密管理坚持“全员参与、全流程管理、分级保护”的原则，确保从项目启动至完成，所有信息的管理和保护措施都得到严格落实。

保密管理组织与职责

1.项目经理

1.负责制定、发布并监督实施项目的保密管理制度，确保保密工作的有效开展；

2.组织并落实项目组成员的保密培训，提升全员保密意识；

3.对项目中涉及的保密风险进行识别与管理，发现问题及时采取补救措施。

2.项目成员

1.参与项目的所有人员必须严格遵守保密制度，对所知悉的机密信息、敏感数据负责；

2.不得将项目中的保密信息传递给无关人员，未经批准不得将保密信息复制、外发或公开。

3.技术支持团队

1.配合项目组完成保密管理技术措施的实施，确保信息的加密、访问控制、数据保护等安全技术落实到位；

2.定期进行技术检查，检测并修复系统漏洞，确保信息存储和传输的安全性。

信息安全与保密要求

1.信息分级管理：根据信息的重要性和敏感性，将项目中的信息分为以下三个等级：

一般信息：对外公开，但需限制在项目组内的传播；

重要信息：涉及项目核心内容，仅限授权人员访问，外部传播需审批；

机密信息：项目中最敏感的内容，涉及核心技术、商业机密等，仅限特定人员和受限环境中处理。

2.信息安全保护措施

1.存储保护：所有机密和重要信息必须存储在加密设备中，确保数据安全；

2.传输保护：信息在传输过程中必须使用加密协议（如 SSL/TLS、VPN 等），确保信息不被窃取或篡改；

3.访问控制：对机密信息实施严格的访问控制，采用多重身份认证和权限管理机制，确保只有授权人员能访问敏感数据；

4.日志记录：所有对敏感信息的访问行为必须记录在案，定期审查访问日志，确保没有未经授权的访问行为。

文档管理

1.机密文档必须标明保密级别并存储在安全的物理或电子环境中；

2.禁止在未经授权的情况下打印、复印或外发机密文档；

3.所有废弃的机密文档必须经过销毁程序处理（如碎纸、磁盘清除等），确保信息无法恢复。

设备与硬件管理

1.设备登记与管理

1.所有用于处理敏感信息的设备（如电脑、服务器、存储设备等）必须进行登记，并实行统一管理；

2.所有设备必须实施物理安全保护，防止未经授权的人员接触或使用；

3.移动存储设备（如 U 盘、移动硬盘等）应在使用前进行加密，并在使用结束后及时销毁或安全存储。

设备配置与更新

1.所有设备在配置时，必须采取安全加固措施，如关闭不必要的端口、限制外部设备接入、设置强密码等；

2.所有硬件设备的更新或替换必须经过审批，避免设备中存储或传输敏感信息。

网络与信息传输保密

1.网络安全

1.项目网络架构应实施合理的分层与分段设计，重要信息应与其他信息隔离；

2.所有项目网络设备（如路由器、防火墙等）应定期进行安全配置审查和漏洞修补，防止外部攻击。

2.信息传输管理

1.所有机密信息的传输必须经过加密处理，并通过专用安全渠道进行（如通过加密邮件、VPN 等方式）；

2.禁止通过不安全渠道（如即时通讯工具、公开邮箱等）传输敏感信息。

保密培训与意识提升

1.保密培训

1.项目所有人员应在项目开展前组织进行保密管理培训，确保所有人员了解并掌握保密政策及流程；

2.新加入项目组的成员应在正式工作前接受保密培训，确保其了解项目中涉及的机密信息和保密要求。

2.保密意识提升

1.项目组成员应加强个人信息安全意识，避免因个人疏忽或不当操作导致信息泄露；

2.所有参与项目的人员（包含内部人员、外部供应商、合作伙伴等）都应签署保密协议，并严格保守项目内部信息。

项目质量管理

项目质量监控措施

一、质量管理的定义和目标

项目质量管理包括执行项目确定质量政策、目标与职责的各过程和活动，从而使项目满足预定的需求和客户的期望。它通过适当的政策和程序，采用持续的过程改进活动来实施质量管理体系。

项目质量管理的目标在于通过制定项目应遵从的流程、标准、规范以及质量管理活动，来确保项目所有交付成果和工作绩效能够达成项目的需求。内容主要包括：

1)	保证项目实施活动遵从了项目质量管理所制定的流程、标准、规范；

2)	确保产品（过程产品和最终产品）达到了项目的要求；

3)	及时发现流程、标准、规范中存在的不足并得到关注和改进。

二、质量管理过程

质量管理的过程主要包括：规划质量、质量保证、质量控制。

1)	规划质量是识别项目及其产品的质量要求和标准，并书面描述项目将如何达到这些要求和标准的过程；

2)	质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程；

3)	质量控制是监测并记录执行质量活动的结果，从而评估绩效并建议必要变更的过程。

三、遵从的质量标准

在项目质量方面：

1)	本项目遵循ISO9000的质量管理体系，其质量保证的规范标准和组织措施表现在项目实施方案中（包括项目实施规范、售后服务、配置管理、风险管理等全过程）；

2)	本项目的系统集成遵循一级资质的管理和实施标准；

3)	本项目采用的第三方产品具有在中国销售的许可和正版使用授权

项目质量管理组织

项目组内部质量管理工作的组织架构主要由项目质量经理和质量规范组长来负责。

质量管理人员由甲乙双方人员共同组成，其岗位职责如下表所述：

质量经理

1)	审核项目的质量计划

1)	负责对项目的质量管理工作进行定期审计

2)	定期就项目质量情况向工程办作汇报

质量规范组组长

1)	协助项目组制定质量保证计划

2)	在项目的实施过程中，对质量保证计划的执行情况进行监督

3)	审核项目交付物的质量

4)	定期编写项目质量报告

测试组

1)	负责项目的测试方案编制

2)	负责项目的测试用例编写和测试数据准备

3)	负责项目的测试执行

4)	负责项目的测试报告编写表 质量管理人员职责表

质量管理流程

依据本项目的招标文件中的相关要求，结合本项目的规模和实际特点，制定了适合本项目的质量管理流程。如下图所示：

质量管理流程图

一、制定质量计划

项目组成立后，项目经理和质量管理相关人员共同制定项目质量计划，并将计划提交项目管理组评审。

质量计划包括：质量保证计划、配置管理计划、评审计划和测试计划。

二、审核质量计划

质量管控组审核项目组提交的项目质量计划，审核通过后项目组方可按质量保证计划执行。

三、执行质量计划

项目组按照质量计划，分别开展项目质量管理、审计管理、评审管理、配置管理、测试管理等工作，对项目的实施过程及产出物的质量与规范性进行监督和管控。

四、审计质量计划执行

项目质量管控组对项目组的质量情况进行监督、审计，及时发现项目实施过程中存在的质量问题，并督促项目组进行整改。

五、项目质量评估

项目里程碑完成时，由项目组与质量管控组共同评估项目质量情况，并由质量管控组编写质量报告。自软件进入用户环境测试环节开始，每个月末进行项目质量评估，并向项目组提交项目质量报告。

六、汇报项目质量状况

由质量管控组负责向项目组汇报项目质量情况。如遇重大质量问题，应及时向项目组做专题汇报。

七、决策质量问题

项目组领导听取项目质量状况汇报，并对汇报中的质量问题进行决策。

八、转入风险和问题管理

问题解决方案确定后，则转入风险和问题管理流程中进行处理。

质量评估流程

对于项目的各类产出物，要进行质量评估。项目组会定期举办质量保障评审会，对重要的项目产出物进行评审。具体的质量评估流程如下所述。

一、会前准备

项目组向工程办申请召开项目产出物评审会。评审评委由工程办领导、各职能组、系统内专家、系统外专家组成。在评审会议召开前确定会议主持人及评审组长。

项目组应在评审会召开前三日内，将纸质和电子评审材料提交工程办及各职能组。评审专家应在会前对评审材料提出反馈意见。

二、召开评审会

评审会上首先由项目组介绍评审内容，评审人员提出意见和建议，项目组负责人针对专家评委的问题进行回答。经过讨论、分析后专家达成一致意见，由评审组长总结专家评审意见。

三、会后总结

项目组根据评审意见对评审文档进行修改，所有修改需经质量管控组及项目经理确认。评审工作完成后，由项目组在产出物修改完成后三日内提交档案管理员。质量管控组在会后编写项目质量评估报告。

项目质量保证计划

制定质量保证计划是有效的质量保证活动，必须有良好的计划来规划，使质量保证活动集中在软件质量需求和项目风险上。

建立质量保证计划的目的在于明确定义项目质量保证所需执行的活动。对于一个项目的项目经理，当他获得了足够的项目信息和质量保证资源时，他就可以制定项目的质量保证计划。质量保证计划必须与项目管理计划和软件工程的活动相关联，质量保证计划是在项目初始阶段就制定好的，例如在项目立项时制定。质量保证活动必须与项目各个阶段紧密相连，例如设计规范必须在设计开始之前就定义好。

质量保证计划对后期的项目质量活动起着指导性的作用。

项目启动之时就需要制定质量保证计划，规范项目的整个过程。在项目质量保证计划中，应明确以下内容：

1)	文档编写应遵循的规范；

2)	代码编写遵循的规范；

3)	项目活动应遵循的规范；

4)	评审计划；

项目质量保证活动

| 序号 | 项目阶段 | 检查项 | 具体内容 | 审核接口人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备阶段 | 确定质量标准 | 由总集、客户共同确定统一的质量标准 | 总集、客户 |
| 2 | 准备阶段 | 施工培训 | 1、培训方案及培训内容列表、责任人、计划表； 2、培训纪要/考核记录； | 培训经理/项目质量经理 |
| 3 | 准备阶段 | 示范站建设 | 1、示范站建设方案； 2、示范站验收标准； 3、示范站Checklist； 4、示范站图片册； | 项目经理/项目质量经理 |
| 4 | 实施阶段 | 过程规范 | 1、站点照片； 2、调测记录； 3、变更记录与往来函件纪要； | 项目经理 |
| 5 | 实施阶段 | 质量自检 | 1、硬件检查/软件检查Checklist； 2、问题跟踪闭环表； 3、整改方案及整改记录； | 质量专员 |
| 6 | 实施阶段 | 质量抽查 | 1、质量抽检计划； 2、站点质量抽查报告； 3、问题跟踪闭环表； | 项目经理/质量经理 |
| 7 | 实施阶段 | 站点质量问题分析 | 1、站点问题统计分析； 2、整改报告/整改验收申请； 3、问题跟踪闭环表； | 项目经理/质量经理 |
| 8 | 项目关闭 | 制定项目验收计划 | 1、验收方案； 2、验收标准； 3、验收计划； 4、竣工文档； 5、整改报告/问题跟踪闭环表； | 技术总负责/项目经理/厂商 |

项目文档管理

制订项目实施过程中的评审和查阅规范，在项目实施过程中按照规范提供有关资料，明确相应的管理人员责任，有利于项目实施及推进，有利于在项目开展及项目验收过程中对各项资料的查找和审阅。

1）提交纸制版和电子版的文档，纸制版要规范印刷装订、便于查询翻阅；

2）文档内容要与硬件设备现场环境一致、符合用户要求、图文并茂、步骤清晰、内容详实，保证任一运维管理人员均可依照文档完全独立地进行高效安全的安装配置、管理操作和应急处置；

3）升级或功能调整后，至少要及时更新电子版文档或提交补充说明性文档，规模较大的升级务必更换纸制版文档；

4）文档要涵盖本项目的各类设备，至少包括安装操作文档、运行管理文档、应急处置文档、接口文档、维护手册等。

文档概要

文档要求

建立相适应文档，根据要求适时添加文档并于相关人员合作及时将文件归档，注意对项目信息的及时更新，以帮助小组人员获得最新信息。以及用户能及时获得到完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护手册。

存档规范

及时性：按照客户要求的周期定期归档；

完整性：是否成套、缺页和涂改；

准确性：所收集的材料是否同它反映的对象相一致，同一项目的文件材料在内容上是否一致；

文件材料属性的鉴别：是否为同一类。

目录建设与管理

所建目录要求符合明确方便的原则，查阅者能够迅速的查阅所要文档，了解文档简单的相关信息。

文档的提交、保存及使用

1）文档提交

文档的提交时间根据用户方或监理方的具体规定执行，应在规定时限内提交，如有特殊情况，可向用户方或监理方提出申请，批准方可执行。

2）文档归档

归档的原则

检查文件是否完整，如有短缺，应督促补充齐全；

文档资料移送交接手续必须完备；

无关资料要退回经办部门。

存档格式

Word和Excel文件可分为office/wps文档和pdf文档两种；

演示文档只保存ppt格式或pdf格式（视演示的具体格式确定）；

源数据和源代码文档由文档作者提供保存档格式。

3）文档保存

文档保存遵循的原则

在各个开发阶段，按规定格式建立项目文档一览表，标注文档的状态。文档保存可用页面和电子文档两种方式保存，所有文档全部为受控文档；

归档的文件材料，根据归档要求及文件内容特征进行归档；

按归档要求进行目录编辑及查表；

对文档作统一排列。

档案资料的整理

收集的word和excel文档最终审定后由文档管理人员处理成pdf的格式；

文档资料按文件项目编号次序整理；

文档资料定期备份，如有文件损坏及时补充齐全。

文档密级管理

在文档使用中如有文档需暂时保密，在此期间，由文档管理人员进行保存，不得对外发布；

除非经相关负责人授权同意，不得提前进行查看、使用或发布。

4）文档使用

归档材料密级的鉴别

保密：仅有文档作者和项目负责人对文档享有查阅及使用权，其他人员查阅需经文档作者和项目负责人同意；

内部：仅在项目组内共享；

公开：通过登陆项目管理工具或网站即可查阅。

文档根据不同密级使用

进度文档一般为C级，通过网络进行发布可实现完全共享；

阶段性技术文档由项目组确定文档保密时限；

项目组成员均可对通过网站对发布后的文档资料查询；

部分重要文档，如重要技术文档、源代码等，需经过文档作者和项目经理同意并签字授权后方可使用；

技术文档、源代码文档和可执行程序项目内共享后，如果发表文章应用或者引用源代码文档、技术文档需要在文档后致谢或注明文档来源；

文档使用者有义务遵守国家有关法规，出现问题责任由使用者自行承担。

5）文档修改

项目进展过程中，随着对项目进一步的深入，将会产生一些需要修正的文档，对文档的修改需要经项目经理的审核，方可进行；

文档修改时文档目录和编号也同时进行修正；

文档修改后需在相关目录中标注修改。

文档管理原则

所有的项目文档应严格按照文档控制标准进行：

1）从项目开始就指定专人负责项目文档管理，按照用户方和监理方的要求归集项目所有电子和书面文档，并建立文档目录。文档起草、修改人应标注编写日期和主要修改内容。文档编制时，要严格按照用户方和监理方规定的标准操作，例如页眉、页脚、标题、内容编排、字体字号等，是否按标准进行文档编制应作为项目质量检测的一部分；

2）文档须通过双方相关责任人的会签；最终版本的文档须经过双方项目监理的签署并作为交付文档保存；

3）文档的发放去向应准确记录收件人的姓名。对于电子文档，收件人应及时回复审阅意见。对于阶段性交付成果应同时保存具备签字的书面介质的文档原件，对于重要的邮件也要作为文档进行存档备份；

4）对于失效版本的文档，要单独放置在一个目录中，并设置屏蔽权限防止误用；

5）所有文档均适用于服务合同约定的保密条款；

6）项目结束后，整理归集所有项目文档，电子文档存放在专门的文件服务器上，或刻盘保存；书面文档按项目进度分类整理，装订成册，交项目档案管理人员保存。

文档管理标准

提供的文档应满足下列准则：

完备性：提供硬件设备进展各环节的文档，包括阶段性鉴定文档和日常工作文档，保证提供的文档是齐全的。

正确性：提供的文档真实反映各阶段工作，与该阶段需求是一致的。

简明性：文档语言力求清晰、准确、简练。

规范性：文档的格式具有统一的标准规范，术语的含义以及图示符号等都符合行业相关规定。

项目文档内容

项目实施的过程中，随着项目逐步展开，会产生大量的产品资料、过程文档、技术文档、会议记录及培训资料等内容，对这些内容进行分类、分阶段的整理归档。

我公司承诺在整个项目的执行过程中，为方便用户方的维护和管理，并且为今后网络升级和维护提供可靠的依据，向用户提供如下几类文档（包括书面文件和CD-ROM两种介质）：

项目管理文档

我公司在项目实施工程中严格遵守用户方和监理方的标准，在项目管理和项目实施过程中提供以下内容的项目管理文档：

项目实施方案

项目进度计划

工程勘察报告

开箱验机报告

加电测试报告

安装调试/部署报告

测试报告

项目集成报告

试运行报告

项目总结报告

变更文件

项目技术文档

软硬件设备安装、配置、运行、使用、测试和维护的技术文件。

设备随机文档

设备随机文档包括各种设备的使用手册、说明书等随机资料，主要有以下要求：

我方在向用户提供设备的同时，提供每台设备的技术文档。

我方提供的技术文档与提供的设备保证相一致，保证技术文档全面、完整、详细。

我方提供的技术文档能够满足用户方对我方所提供的软、硬件设备安装、使用、维护的需要。

我方向用户提供的所有技术资料均应采用中文或者英文，所有的文档必须包括中文版。