省级集中计量自动化系统

安全防护建设项目（集成实施）

运行管控平台

实施方案

中国南方电网公司

二〇一八年十一月

目 录

1	文档说明	4

1.1	文档范围	4

1.2	内容总结	4

2	项目概述	5

2.1	项目背景介绍	5

2.2	项目目标和功能	8

2.3	设备清单	8

2.4	运行管控平台组网	9

3	整体实施准备	10

3.1	实施配合	10

3.2	施工图	10

3.2.1	逻辑图	10

3.2.2	物理架构图	11

3.2.3	柜内面板图	12

3.3	硬件设备上架	15

3.4	设备命名及IP规划	16

3.5	网络端口连接表	16

3.6	设备加电	17

4	实施管理	18

4.1	实施人员组织架构	18

4.1.1	组织架构	18

4.2	实施进度管理	19

4.3	分工界面	20

4.3.1	项目分工	20

4.3.2	与其他厂商关系	20

4.3.3	项目实施人员	21

5	系统实施	22

5.1	服务器部署	22

5.1.1	服务器方案概述	22

5.1.2	操作系统及数据库安装/启用	23

5.1.3	操作系统层面安全性配置	24

5.1.4	服务器运行监控	25

5.1.5	风险应对	25

5.2	核心平台应用部署（含基础平台、资源管控和安全审计组件）	26

5.2.1	软件部署数量及清单	26

5.2.2	施工准备	26

5.2.3	产品安装及启用	27

5.2.4	产品主要安装策略配置	27

5.2.5	对原有网络/系统的改变	28

5.2.6	产品运行监控应对	29

5.2.7	风险分析及应对	29

5.3	采集服务器(含被管设备配置)	30

5.3.1	产品部署规划	30

5.3.2	施工准备	31

5.3.3	产品安装及启用	31

5.3.4	产品策略配置	31

5.3.5	对原有网络/系统的改变	32

5.3.6	产品运行监控应对	33

5.3.7	风险分析及应对	33

6	项目质量与管理控制	34

6.1	平台定制开发项目实施管理目的	34

6.2	平台定制开发项目实施管理方法	34

6.3	平台定制开发项目实施管理原则	35

6.4	平台定制开发实施管理内容	37

6.5	质量保证计划	38

7	风险规避措施	39

7.1	主要风险及规避	39

7.2	漏洞扫描风险及规避	40

8	保密措施	43

8.1	保密控制	43

8.2	保密期限	43

8.3	保密信息的归还和销毁	44

8.4	保证	44

8.5	文档交接	44

文档说明

文档范围

本文档主要介绍贵州电网公司计量中心运行管控平台的整体实施方案，包含硬件、软件和平台的实施。

内容总结

以下各章内容总结：

第二章：本次项目的概述，包括项目要达到的目标及项目所实现的功能；项目中所涉及到的设备的清单，项目实施后网络拓扑及运行管控平台组网设计描述。

第三章：项目整体的实施准备，包括项目实施中所需资源条件，已经获得贵州电网用户确认的方案。

第四章：各产品模块的实施方案。

第四章每个产品的实施方案包括如下内容：

- 产品概述，描述该产品(或组网)的基本功能特点，系统的组成和机构，产品的主要功能模块，各组件间的网络通讯以及产品的主要性能指标。

- 产品部署规划，描述项目中所部署的产品数量以及涉及到的相关设备，产品的部署方式、位置，产品实施后网络拓扑及产品的实施安排。

- 施工准备，产品上架、命名、IP规划、布线、产品加电测试及系统的试运行。

- 产品安装/启用，包括具体应用的安装过程、步骤。

- 产品策略配置，包括产品各个模块的功能、策略配置及该产品或功能所涉及到的其他设备的配置。

- 对原有网络/系统的改变，描述在安装使用该产品后对原有网络系统以及业务流程所产生的影响及变更。

- 产品运行监控，包括该产品安装配置完毕试运行期间所需监控的一些内容数据，便于以后进行产品策略配置的优化。

- 风险分析应对，描述在产品硬件功能或软件功能失效时带来的风险并提出了在该风险发生时所采取的解决方案。

项目概述

项目背景介绍

为提高南方电网电力监控系统安全防护水平，保障电力系统安全稳定运行，根据国家发改委颁布的《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委2014年第14号令）和国家能源局印发的《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全[2015]36号）（以下称《方案》），结合南方电网的实际情况，制定了《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（以下简称《规范》）。贵州电网公司省级集中计量自动化系统安全防护建设项目（以下简称“安全防护项目”）的建设内容主要以此《规范》中规定的内容为准。

计量自动化系统在《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》中的规定中属于电力监控系统，为了达到国家及南方电网公司相关安全规范要求，贵州电网公司计量自动化系统需要开展相应的安全防护改造，以保护系统免受黑客、病毒、恶意代码等侵害的威胁。

随着贵州电网公司信息化的不断发展，贵州电网公司的核心业务对于信息系统的依赖性越来越强，因此，新涌现出来的信息安全问题成为贵州电网及其主管部门、用户共同关注的焦点。贵州电网在信息安全方面也面临着严峻的挑战，具体表现为以下几个方面：

- 外部黑客恶意入侵

入侵者通过控制边界网络设备，进一步了解网络拓扑结构，利用网络渗透搜集信息，为扩大网络入侵范围奠定基础。比如，入侵者同样可以利用这些网络设备的系统漏洞或者配置漏洞，实现对其的控制。

其次，通过各种手段，对网络设备实施拒绝服务攻击，使网络设备瘫痪，从而造成网络通信的瘫痪。

- 大规模蠕虫 / 病毒爆发

在网络环境下，网络病毒除了具有可传播性、可执行性、破坏性、可触发性等计算机病毒的共性外，还具有一些新的特点，网络病毒的这些新的特点都会对信息网络与应用造成极大的威胁。

- 内部人员违规 / 非授权访问

据统计，有70%的网络攻击来自于网络的内部。对于网络内部的安全防范会明显的弱于对于网络外部的安全防范，而且由于内部人员对于内部网络的熟悉程度一般是很高的，所以，由网络内部发起的攻击也就必然更容易成功，因此一旦攻击成功，其强烈的攻击目的也就必然促使了更为隐蔽和严重的网络破坏。

- 误操作或其他生产事故

由于人员的技术水平的局限性以及经验的不足，可能会出现各种意想不到的操作失误，势必对系统或者网络的安全产生较大的影响。

- 不能进行全局防护

目前实施的安全措施、安全设备仅是针对特定的威胁进行的“头痛医头、脚痛医脚”的救火式的解决，不能从整体上、从全局的层级来对信息安全进行管理、部署。

- 缺乏有效手段了解全局信息安全总体情况

现有的技术手段无法及时发现各地市及直属县级单位的实时安全情况，只能依靠事后汇报或抽查的方式发现问题。无法有效掌控全局的信息安全情况，为领导的科学决策提供依据。

- 无法准确识别/计算现有的各类风险

现有的安全设备或软件是针对具体安全问题的技术手段，不能从信息资产价值、信息安全投资回报率等方面针对信息安全风险管理提出有效的全局性建议。

- 缺乏完备的安全体系，孤立的安全措施难以从根本上解决问题

过去的安全设备往往是针对某种特定威胁的：防病毒系统针对的是病毒的爆发，防火墙可以有效防范外部攻击，但随着信息安全事件的不断复杂化，孤立的安全措施很难适应现在安全事件发生的综合性特征，不能从全局的视觉识别和防范安全风险。

- 安全设备的投入带来了新增的工作量，大量重复的工作需要人工进行

安全设备的投入增加了维护的工作量，防火墙、入侵监测系统、防病毒系统等安全设备每天产生数万条安全日志或事件，汇总、过滤、分析这些事件需要大量的人力，而目前这些繁杂的工作无法由人工进行真正的逐条分析，真正有意义的安全事件或报警信息将可能被淹没海量日志和事件中。

- 专业安全人员不足

对于贵州电网来说，特别是下属分局等，安全人员数量较少，不仅没有足够的时间和精力，也无法及时掌握各类实时更新的各种信息安全专业知识和信息。

- 发生安全事件后的响应速度无法达到业务的要求

对于贵州电网公司来说，业务连续性至关紧要，业务系统的停顿往往意味着巨大的损失，现有的安全措施很难保证在发生安全事故后能快速的响应和恢复；大量的安全事件日志会淹没真正的预警，分布的安全设备难以进行统一的指挥和协调，安全设备和组织之间也很难进行有效配合；同时也缺乏一套能够对应急响应进行有效支撑的系统。

- 没有关联分析

目前，贵州电网部署了一定的网络安全防护设备，但由于人手、专业知识、制度等方面的限制，不可能掌握所有安全设备的配置，每天面对海量的安全事件不能理行有效的分析，安全设备之间相互比较孤立。

- 管理上的缺陷

没有一套行之有效的信息安全管理制度，在发生安全事件、应急恢复时不能做到有章可循、有案可依。

项目目标和功能

为了落实发改委、能源局和南方电网公司对计量自动化统安全防护的要求，本改造项目达到如下目标：

- 实现计量自动化系统的“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”；

- 设立安全接入区，实现公网接入的安全防护；

- 为满足安全防护要求，完成计量自动化系统安全防护建设。

- 建立运行管控平台总体框架，对安全设备等信息采集点的日志、事件进行采集和分析，并能形成报表；实现运行管控平台安全管理的基本功能。

设备清单

| 序号 | 服务器 | 服务器名 | 数量 | 设备最大功率 | 设备U数 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行管控平台核心服务器01 | OIS_MGM_SRV_01 | 1 |  | 2U | 浪潮NF5280M4 |
| 2 | 运行管控平台核心服务器02 | OIS_MGM_SRV_02 | 1 |  | 2U | 浪潮NF5280M4 |
| 3 | 运行管控采集服务器01 | OIS_CL_SRV_01 | 1 |  | 2U | 曙光I620-G20 |
| 4 | 运行管控采集服务器02 | OIS_CL_SRV_02 | 1 |  | 2U | 曙光I620-G20 |
| 5 | 运行管控采集服务器03 | OIS_CL_SRV_03 | 1 |  | 2U | 曙光I620-G20 |

运行管控平台组网

整体实施准备

实施配合

- 机房出入；

- IP地址分配；

- 设备登录（开通堡垒主机账号）；

- 提供路由可达机房设备的办公环境；

施工图

逻辑图

物理架构图

柜内面板图

运行管控服务器

III区采集服务器

I、II采集服务器

安全接入区采集服务器

硬件设备上架

根据详细设计，2台浪潮NF5280M4服务器、3台曙光I620-G20服务器部署在计量中心9F信息机房的C7、C11、D7和D8机柜上.

[要求：包含安全机柜安装说需要的电源线、通讯线、地线等的物理位置、数据参数]

| 机房名称：计量中心9F信息机房 机柜编号：D7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 机柜编号 | 电源要求 | 额定功率 | 机柜内位置 |
| 1 | OIS_MGM_SRV_01 | D7 | 电源数2个 | W | 5-6U |
| 2 | OIS_MGM_SRV_02 | D8 | 电源数2个 | W | 5-6U |
| 3 | OIS_CL_SRV_01 | C7 | 电源数2个 | W | 8-9U |
| 4 | OIS_CL_SRV_02 | C11 | 电源数1个 | W | 31-32U |
| 5 | OIS_CL_SRV_03 | D7 | 电源数1个 | W | 11-12U |
| 功率合计： W |  |  |  |  |  |

设备命名及IP规划

| 序号 | 服务器 | 服务器名 | IP地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行管控平台核心服务器01 | OIS_MGM_SRV_01 | 管理口： |
| 2 | 运行管控平台核心服务器02 | OIS_MGM_SRV_02 | 管理口： |
| 3 | 运行管控采集服务器01 | OIS_CL_SRV_01 | 管理口： 采集口： |
| 4 | 运行管控采集服务器02 | OIS_CL_SRV_02 | 管理口： 采集口： |
| 5 | 运行管控采集服务器03 | OIS_CL_SRV_03 | 管理口： 采集口： |

网络端口连接表

一、网络端口连接表

| 源设备 | 机柜位置 | 源端口 | 目标设备 | IP | 线缆 | 目标端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心服务器01 | D7机柜 | Eth0（管理口） | 接入交换机（用户提供） | IP： 网关： 子网掩码： | 六类网线 | 接入交换机XXX#-XXX端口 |
|  |  | Eth1（管理口） | 接入交换机备机（用户提供） |  | 六类网线 | 接入交换机XXX#-XXX端口 |
| 核心服务器02 | D8机柜 | Eth0（管理口） | 接入交换机（用户提供） | IP： 网关： 子网掩码： | 六类网线 | 接入交换机XXX#-XXX端口 |
|  |  | Eth1（管理口） | 接入交换机备机（用户提供） |  | 六类网线 | 接入交换机XXX#-XXX端口 |
| 运行管控采集服务器01 | C7机柜 | Eth0（管理口） | 接入交换机（用户提供） | IP： 网关： 子网掩码： | 六类网线 | 接入交换机XXX#-XXX端口 |
|  |  | Eth1（管理口） | 接入交换机备机（用户提供） |  | 六类网线 | 接入交换机XXX#-XXX端口 |
| 运行管控采集服务器02 | C11机柜 | Eth0（管理口） | 接入交换机（用户提供） | IP： 网关： 子网掩码： | 六类网线 | 接入交换机XXX#-XXX端口 |
|  |  | Eth1（管理口） | 接入交换机备机（用户提供） |  | 六类网线 | 接入交换机XXX#-XXX端口 |
| 运行管控采集服务器03 | D7机柜 | Eth0（管理口） | 接入交换机（用户提供） | IP： 网关： 子网掩码： | 六类网线 | 接入交换机XXX#-XXX端口 |
|  |  | Eth1（管理口） | 接入交换机备机（用户提供） |  | 六类网线 | 接入交换机XXX#-XXX端口 |

设备加电

在设备上架布线工作完成后，立即对设备进行上电测试，查看加电启动后系统运行的正确性。在确认正常后，立即对设备进行命名操作，然后贴置相应标签卡。

实施管理

实施人员组织架构

组织架构

本次项目组织结构图如下：

| 名 称 | 职 责 |
| --- | --- |
| 项目领导小组 | 由启明星辰和贵州电网公司的有关领导组成，主要是对项目实施的整个过程中的重大问题进行决策。 |
| 贵州电网项目负责人 | 从合同签订之日起，贵州电网公司指定本次平台定制开发项目的负责人员，主要是对启明星辰的项目总负责人进行接口，协调贵州电网公司信息系统的资源，解决项目中需要配合的问题，推进项目的进度。 |
| 启明星辰项目负责人 | 从工程项目实施队伍组建之日起，就承担了将合同范围内的各项工程任务全面完成的重要职责。项目总负责人须做好日常资源管理工作，并直接控制项目管理计划(PMP)的各个要素，具体说来主要包括以下几个方面： 项目执行——对以下几方面工作提供指导：总体方案设计、工程及应用系统设计；服务确认；工程质量和进度保证；验收，培训等。 项目检查——通过其下属实施小组提供的工程进展汇报，将项目进展状态与项目计划进度进行比较，发现过程误差，提出调整措施。 项目控制——审核项目进展状态，必要时调集各种备用资源，确保项目按计划进度实施。 项目协调——与各级单位进行协调，解决工程组织接口及技术接口问题；定期主持整个系统专题协调会，及时解决各系统间出现的相关问题。 |
| 项目实施小组 | 负责整体项目实施及项目交付； |
| 启明星辰专家顾问 | 负责整体项目支撑。 |

实施进度管理

分工界面

项目分工

与其他厂商关系

本次工程实施范围较广，必然会涉及到众多业务和系统厂商的业务范围。整个工程的各个阶段，必然需要得到各个厂商的协作和配合。

在项目的各服务阶段，启明星辰会站在贵州电网的角度，一方面完成自身工作范围内的服务工作，另一方面，需要以直接的系统安全参与者，对厂商的行为监督、规范和指导，协助贵州电网，通过安全策略优化、安全管理制度的实施，指导全系统内应急综合服务和管理的工作，并对安全建设和管理的效果进行随时的评估和鉴定。

在项目的实施过程中，启明星辰将通过项目队伍中设立专门的协调人机制，与贵州电网中安全相关厂商进行充分的协调。同时，技术服务和顾问队伍将在对基层服务方定期汇总的基础资料进行充分分析和评估的基础上，时刻保持对贵州电网全网安全态势及具体策略实施的详情进行跟踪和监控，以及时发现系统内可能出现的安全问题和隐患。并利用建立的与贵州电网以及各业务服务厂商之间的协调和沟通渠道，实时进行安全信息的上传下达，保证贵州电网整体安全态势及信息的畅通，确保获得的基层安全信息准确、及时；依据基层信息制定和修改完善的全网安全策略，正确、无误地对基层实施的系统安全执行情况全面和可靠的掌握；向贵州电网安全管理部门汇总上报的全网安全态势情况全面和及时，最终达成贵州电网整体系统范围内安全管理事务及行为的规范化目标。

项目实施人员

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 角色 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周运 | 项目总负责人 | CISP、CISSP、PMP 、ISCCC-安全运维 、等保测评师、高级项目经理、重要信息系统保护人员、CCIE |  |
| 2 | 何强 | 项目经理 | CISP、CISSP、PMP 、ISCCC-安全运维 、等保测评师、高级项目经理、重要信息系统保护人员、CCIE |  |
| 3 | 梁晓 | 项目实施人员 | CISP |  |
| 4 | 廖虎 | 项目实施人员 | CISP |  |
| 5 | 章程 | 项目实施人员 | CISP、CCSK、ISCCC-应急服务 |  |
| 6 | 明亮 | 项目实施人员 | CISP |  |

系统实施

服务器部署

服务器方案概述

原部署方案

在计量中心安全III区部署部署运行管控服务器2台，形成主备。在安全III区、安全I II 区和安全接入区分别部署1台运行管控采集服务器。

原部署方案问题

原有部署方案为各区部署安全采集器，与安全III区服务器进行对接，但运行管控平台需要使用TCP双向数据通讯以达到运行管控中要求的各项功能，因安全接入区与安全I、II区和安全III区之间，均部署有横向隔离装置，所以无法实现TCP双向传输，因此无法使用此方案进行部署。

部署方案修改

将原计划部署于安全III区的两台运行管控服务器中的一台，部署于安全II区，用于管理安全I、II区采集服务器，安全接入区服务器使用UDP单向传输向安全II区运行管控服务器采集数据。

设备上架

根据详细设计2台浪潮NF5280M4服务器、3台曙光I620-G20服务器部署于计量中心9楼信息机房内，并于XX日前完成上架。

IP地址配置

按照3.4中IP地址分配表对设备IP地址进行分配。

连接布线

按照3.5中系统布线表中对线缆部署的规划进行连接布线。

设备加电运行

在设备上架布线工作完成后，立即对设备进行上电测试，查看加电启动后系统运行的正确性。在确认正常后，立即对设备进行命名操作，然后贴置相应标签卡。

操作系统及数据库安装/启用

磁盘分区与系统安装

| 服务器型号 | 服务器IP | 服务器名称 | 服务器配置信息 | 操作 系统 | 端口 开放 | 软件 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NF5280M4 |  | 运行管控平台核心服务器01 | /boot 512M /swap 8G / 100G /data 24T | Linux Centos5.6 64 | tcp80 tcp443 udp514 udp8514 tcp 25 udp162 tcp 22 | 运行管控平台核心组件 |
| NF5280M4 |  | 运行管控平台核心服务器02 | /boot 512M /swap 8G / 100G /data 24T | Linux Centos5.6 64 | tcp80 tcp443 udp514 udp8514 tcp 25 udp162 tcp 22 | 运行管控平台核心组件 |
| I620-G20 |  | 运行管控采集服务器01 | /boot 512M /swap 8G / 100G /data 1T | Linux Centos 5.6 64 | tcp 80 tcp 443 udp 514 udp 162 tcp 22 | 运行管控采集组件、网管组件 |
| I620-G20 |  | 运行管控采集服务器02 | /boot 512M /swap 8G / 100G /data 1T | Linux Centos 5.6 64 | tcp 80 tcp 443 udp 514 udp 162 tcp 22 | 运行管控采集组件、网管组件 |
| I620-G20 |  | 运行管控采集服务器03 | /boot 512M /swap 8G / 100G /data 1T | Linux Centos 5.6 64 | tcp 80 tcp 443 udp 514 udp 162 tcp 22 | 运行管控采集组件、网管组件 |

安装mysql数据库

在用户现场下载mysql数据库Mysql_mariadb5.0.28.rpm包，上传至服务器/home目录下。执行rpm –ivh Mysql_mariadb5.0.28.rpm 安装mysql至/etc文件夹。

操作系统层面安全性配置

Iptables配置

以root身份登入centos操作系统，进入/etc/init.d目录，执行iptables.sh脚本。完成对系统iptables安全服务的配置。

Ipflter配置

以root身份登入centos操作系统，进入/etc/init.d目录，执行ipflter.sh脚本。完成对系统ipflter安全服务的配置。

其他安全策略配置

以root身份登入centos操作系统：

- 执行命令：services  iptable  stop关闭防火墙服务

- 执行命令：services  iptable start 启动防火墙服务

服务器运行监控

服务器健康检查

- 察看服务器CPU、内存占用率；

- 察看是否有与所需服务无干的进程、服务；

- 察看服务器所产生的log文件，检查是否存在报错；

- 服务器管理策略检查；

- 磁盘运行状况检查；

运行状态监控表

| 时间 内容 | CPU | 内存 | 进程 | Log |
| --- | --- | --- | --- | --- |

风险应对

风险分析及应对01

- 风险分析：

当服务器CPU、内存占用率过大时。

- 故障应对：

检查服务器运行的服务、进程查看对系统资源占用过大的服务、进程。

核心平台应用部署（含基础平台、资源管控和安全审计组件）

软件部署数量及清单

相关软件包括：

| 序号 | 软件模块 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 运行管控平台管理中心 | 2套 | 运行管控平台Portal |
| 02 | 台账管理组件 | 3套 |  |
| 03 | 告警管理组件 | 2套 |  |
| 04 | 报表管理组件 | 2套 |  |
| 05 | 跨区数据分析组件 | 2套 |  |
| 06 | 自动巡检组件 | 2套 |  |
| 07 | 性能分析组件 | 2套 |  |
| 08 | 资源管控组件 | 2套 |  |
| 09 | 安全审计组件 | 2套 |  |
| 10 | 配置基线组件 | 2套 |  |
| 11 | 漏洞管理组件 | 2套 |  |
| 12 | ES for Linux | 2套 | 日志存储 |
| 13 | Mysql_mariadb5.0.28 | 2套 | 提供运行的数据库环境 |
| 14 | JDK_1.6.0_26 | 2套 | 提供运行的JAVA环境 |
| 15 | Tomcat_7.0.14 | 2套 | 提供运行web服务 |
| 16 | Centos5.6 64位 | 2套 | 运行管控平台操作系统 |

施工准备

系统运行环境软件安装

- 安装mysql数据库到/etc目录下

- 安装JDK到/etc目录下

产品安装及启用

安装贵州电网运行管控平台

在服务器上安装运行管控平台所有组件，组件建议安装路径为“\usr” ；

启用运行管控平台

执行命令syscmd --stop停止运行管控平台应用服务或采集器服务

执行命令services mysqld stop停止mysql数据库服务

执行命令syscmd --start启动 运行管控平台应用服务或采集器服务

执行命令services mysqld stop启动mysql数据库服务

产品主要安装策略配置

- 数据库配置：

- 在mysql数据库中创建表空间，名称为tsoc。

- 在mysql数据库中创建用户，名称tsoc，口令venustech.tsoc.CUPID，并分配表空间tsoc。

- 对用户分配角色权限：DBA，EXP_FULL_DATABASE，IMP_FULL_DATABASE。

- 使用IMP命令导入运行管控平台数据库实例，名称为tsoc。

- JDK配置：

- 安装JDK后，设置JAVA环境变量。修改/etc/profile文件。加入

- JAVA_HOME=/usr/java

- export  JAVA_HOME

- 运行管控平台配置：

- 修改数据库连接文件，运行管控平台安装目录下的：XXXX

- 修改日志采集服务器与核心服务器连接文件：XXXX

- 设置事件采集服务器的IP地址，登陆用户/口令，以及在syslog设置界面配置发送目标IP地址，把日志发送到运行管控平台核心服务器上。

对原有网络/系统的改变

增加的文件/目录

下表为软件产品在系统中增加的文件目录详细列表：

| 序号 | 服务器名 | 目录名 | 位置 | 目录说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运行管控平台核心服务器 | database | /data/database |  |
|  | 运行管控平台核心服务器 | java | /usr/tsoc-sa/java |  |
|  | 运行管控平台核心服务器 | webapp | /usr/tsoc-sa/webapp |  |
|  | 运行管控平台核心服务器 | webserver | /usr/tsoc-sa/webserver |  |

增加的服务

| 序号 | 服务器名 | 进程名或服务 | 进程/服务说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运行管控平台核心服务器 | java mysqld | tsoc-sa mysqld |  |

对原有业务流程的修改/影响/变更

由于贵州电网复杂的网络环境，对于实际整合后的业务运营和网络参数的具体数值，通过初期环境调研作业只能是做了一个大概的估计。针对此结论来确认配置管理是不全面和不切合实际的，所以我们制定了以下监控计划。

- 时间：自业务切割之日起到本项目试运行期结束；

- 人员：本公司将指派专人负责监控任务，以确保系统安全运行；

- 内容：监控人员将对该系统的各项配置作严格审核，监视安全运行管理中心功能的实现效果，并及时对策略进行优化配置等。

产品运行监控应对

安全运行日志分析

登录运行管控平台核心服务器，查看运行管控平台运行日志，并根据采集到的事件，创建事件分析、事件统计、事件查询的场景。

检查各模块运行状态是否正常

- 登陆运行管控平台核心服务器，察看其运行状态，在运行窗口检查是否有Error信息。

- 登陆运行管控平台核心服务器，察看其运行状态，察看基本硬件信息运行状态，以及事件收发情况。

检查运行管控平台安全事件汇总情况

- 登陆运行管控平台控制台，选择事件管理模块，在业务数据中察看范式化和非范式化事件的详细信息。

- 登陆运行管控平台控制台，察看事件展示页面中的各种事件信息，以及各种报表信息。

风险分析及应对

风险及应对01

- 风险分析：

数据丢失造成直接影响

- 故障应对

在安全运行管理中心系统中，数据主要包括三方面数据：原始事件数据、处理后的事件数据、系统配置数据。日常通过存储系统会对数据进行备份，如果出现数据丢失的情况，可以按照数据恢复策略对数据进行恢复。

风险及应对02

- 风险分析：

系统故障造成直接影响

- 故障应对：

运行管控平台本身作为一种绿色软件平台，其对操作系统的耦合程度较低，运行管控平台系统本身的安装目录为非系统所在分区。只需把安装目录和数据库目录备份下来即可。这样备份下来的系统包括：

	系统所有的配置；

	被管对象设备的原始数据；

	系统分析后的数据，包括未范式化数据、范式化数据和所有告警信息。

采集服务器(含被管设备配置)

产品部署规划

产品数量及清单

| 序号 | 软件模块 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 日志采集引擎 | 3套 |  |
| 02 | 安全设备采集引擎 | 3套 |  |
| 03 | 网络拓扑监控采集引擎 | 3套 |  |
| 04 | 基线配置检查引擎 | 3套 |  |
| 05 | 通用设备采集引擎 | 3套 |  |
| 06 | 巡检任务下发引擎 | 3套 |  |
| 07 | Mysql | 3套 |  |
| 08 | JDK | 3套 |  |
| 09 | CentOS6.5 | 3套 |  |

施工准备

组件运行软件环境和调试

- 安装mysql数据库到/etc目录下

- 安装JDK到/home目录下

产品安装及启用

安装贵州电网日志采集引擎

在服务器上安装日志采集引擎所有组件，组件建议安装路径为“/data” ；

启用日志采集引擎

- 执行命令syscmd --start启动采集器服务

- 执行命令services  mysqld  start启动mysql数据库服务

产品策略配置

- 数据库配置：

- 在mysql数据库中创建表空间，名称为tsoc。

- 在mysql数据库中创建用户，名称tsoc，口令venustech.tsoc.CUPID，并分配表空间tsoc。

- 对用户分配角色权限：DBA，EXP_FULL_DATABASE，IMP_FULL_DATABASE。

- 使用IMP命令导入运行管控平台数据库实例，名称为tsoc。

- JDK配置：

- 安装JDK后，设置JAVA环境变量。修改/etc/profile文件。加入

- JAVA_HOME=/usr/java

- export  JAVA_HOME

- 日志采集引擎配置：

- 修改数据库连接文件，TSOC日志采集引擎安装目录下的

- 修改日志采集服务器与核心服务器连接文件

- 设置日志发送指向的目标设备（审计中心）的IP地址

对原有网络/系统的改变

增加的文件/目录

| 序号 | 服务器名 | 目录名 | 位置 | 目录说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 运行管控采集服务器 | data | /data | 采集服务器中各组件 |

增加的服务

| 序号 | 服务器名 | 进程名或服务 | 进程/服务说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 运行管控采集服务器 | cupid-cl | 采集组件核心服务 |  |
| 02 | 运行管控采集服务器 | cupid-usm-index | 采集组件日志存储 |  |
| 03 | 运行管控采集服务器 | cupid-db | 采集组件管理数据库 |  |

被管对象的配置

附件中是贵州电网公司计量中心运行管控平台所需接入的设备清单以及贵州电网接入设备的syslog、snmp trap的配置手册。

注：设备配置需要用户网络管理人员进行配合。

对原有业务流程的修改/影响/变更

由于贵州电网复杂的网络环境，对于实际整合后的业务运营和网络参数的具体数值，通过初期环境调研作业只能是做了一个大概的估计。针对此结论来确认配置管理是不全面和不切合实际的，所以我们制定了以下监控计划。

- 时间：自业务切割之日起到本项目试运行期结束；

- 人员：本公司将指派专人负责监控任务，以确保系统安全运行；

- 内容：监控人员将对该系统的各项配置作严格审核，监视安全运行管理中心功能的实现效果，并及时对策略进行优化配置等。

产品运行监控应对

运行日志分析

登录日志采集引擎服务器，查看日志采集引擎系统运行日志。

检查各模块运行状态是否正常

- 登陆日志采集引擎服务器，察看系统自身监控，查看其系统和数据库运行状态，在运行窗口检查是否有Error信息。

- 登陆运行管控平台核心服务器，察看系统自身监控运行状态，查看其系统和数据库基本信息运行状态，以及日志收发情况。

风险分析及应对

风险及应对01

- 风险分析：

引擎采集不到相应的日志源设备日志。

- 故障应对

在日志采集引擎服务器，进行抓包测试，看是否有相应的日志源设备的日志发送过来，如果没有相应源设备的日志，需要和用户网络管理人员核实该日志源设备是否配置正确或者从日志源设备到日志采集引擎之间是否路由可达。

项目质量与管理控制

平台定制开发项目实施管理目的

本项目涉及到与客户较多方面的沟通协调，以及项目服务团队的内部管理控制工作。通过有效的项目管理，清理内部工作流程、职责，更好发挥团队作用，保障平台定制开发项目质量。

平台定制开发项目实施管理方法

作为国内知名的IT厂商，启明星辰有着优秀的项目团队和丰富的IT项目管理经验。我们把客户的成功作为项目的最终目标，在项目的执行过程中始终把帮助客户实现项目的价值作为对自己的要求，并努力把项目做到最好。

启明星辰工程项目管理方法

启明星辰工程项目管理的基础是PMI的项目管理体系和系统安全工程成熟度模型SSE－CMM。

SSE-CMM的目的是建立和完善一套成熟的、可度量的安全工程过程。该模型定义了一个安全工程过程应有的特征，这些特征是完善的安全工程的根本保证。这个安全工程对于任何工程活动均是清晰定义的、可管理的、可测量的、可控制的并且是有效的。SSE-CMM模型及其评定方法汇集了工业界常见的实施方法，提供了一套业界范围内(包括政府及产业)的标准度量体系，确保了在处理硬件、软件、系统和组织安全问题的工程实施活动后，能够得到的一个完整意义上的安全结果。

PMI的项目管理知识体系则把项目管理归纳为范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、风险管理、采购管理、沟通管理和整合管理九大知识领域。PMI知识体系为项目管理提供了指南。

启明星辰安全项目管理方法则糅合了PMI的项目管理体系和SSE－CMM系统安全工程成熟度模型，强调分布于整个安全工程生命周期中各个环节的安全工程活动，包括概念定义、需求分析、设计、开发、集成、安装、运行、维护及更新项目，并不断改进安全工程实施的现状，达到提高安全系统、安全产品和安全工程服务的质量和可用性并降低成本，充分体现了启明星辰在安全工程管理和实施方面的工程能力。

对于广东电网公司安全评估项目，通过建立工作细分结构（Work Breakdown Structure，WBS）明确项目的工作内容，这样不仅定义了工作内容，同时也定义了工作任务之间的关系，明确了工作界面。项目的WBS是对工作计划、进度、费用、技术状态进行部署和跟踪控制等管理活动的基础。

启明星辰项目管理遵循的标准

为了保证本项目实施的质量，本项目将参考一些国际上最新的信息安全标准和最新的研究成果，如：

- ISO15408 / CC2.1

- ISO17799 / BS7799

- SSE CMM

平台定制开发项目实施管理原则

质量控制原则：

在项目的实施过程中，根据项目的具体要求，整个项目的管理我方将参考美国项目管理协会PMI提出的项目管理方法学，以及一些安全专业领域的专家、顾问对项目的实施进行规范管理实施。同时通过规范化的项目管理，保证项目进程的质量。

项目实施的质量控制关键点包括：

- 项目合同所约定的安全级别目标；

- 服务提供方的质量管理计划；

以质量预控为重点，遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法，对工程项目全过程实施质量控制。

项目过程控制与进度管理：

项目合同或项目实施计划（方案）规定了整个项目工程的完成时间和项目的关键节点的完成时间，项目经理必须按照要求组织资源在规定的时间内完成项目。

如果项目的关键节点的完工有较大延期发生，项目经理应对延期原因备案，同时书面告知质量审核员，并采取纠正和预防措施。

为保证各项目小组有效的工作，并保证整个项目的可控，需要双方共同组成项目小组并在项目实施之前举行会议，予以讨论，并形成正式文字资料，即书面确定双方在项目工作中的责任和义务，在项目实施期间双方将本着友好合作的态度完成各自的职责。

变更控制管理：

不受控制的项目变更，包括目标变更，范围变更，人员变更，环境变化，文档修改等等，是对整个项目质量的重大威胁。

在项目实施过程中，将以实施方案的维护为核心，对实施方案及其衍生文档进行正规的变更控制管理。

如果因项目变更而造成项目的延期或项目的关键节点的变更，需要有最终用户签字认可的书面变更说明，该项目的工程进度将根据书面的变更说明做相应的调整。

项目沟通管理：

采用正规的项目沟通程序，保证参与项目的各方能够保持对项目的了解和支持。通过蓝图会议、启动会议、培训等面对面的交流方式，以及建立项目领导小组沟通机制等方式确保项目实施过程中的有效沟通。这些管理和沟通措施将对项目过程的质量和结果的质量具有重要的作用。

项目风险应对：

本项目主要风险来自于以下两个方面：

- 项目目标或范围发生变更，导致项目偏离最初的需求，进而影响项目实施效果；

- 参与项目的人员无法及时掌握设备操作能力，影响项目的进度和效果。

- 风险应对的措施主要有：

- 修正项目目标或范围。尽管有深入的项目调研和详尽的项目规划，但用户单位项目过程中的需求改变常常难以避免，因此为保证项目的实施效果，对项目的目标或范围加以必要修正，能够有效应对项目偏离需求的风险。

- 加强培训。加强项目培训能够提高参与项目的IT人员和业务人员甚至管理人员、决策者对用户单位项目的认知，对规避项目的实施风险有良好的效果。

平台定制开发实施管理内容

1、项目沟通方式：

为保障用户单位安全服业项目有计划性的正常进行，双方将采取定期例会和定期汇报的方式对项目的沟通、协调和项目质量进行进度和质量管理。

例会：

采用正规的项目沟通程序，保证参与项目的各方能够保持对项目的了解和支持。这些管理和沟通措施将对项目过程的质量和结果的质量起到重要作用。

汇报：

向客户方领导汇报我方工作的情况，以及建议性措施。以及沟通客户方的最新情况。

项目协调会

应确定由项目负责人定期组织的项目协调会制度。项目协调会就上次例会所确立的事项进行监督检查，并对存在的项目实施问题予以协调，确定解决方案和进度安排；遇有紧急情况，项目总协调人可随时召集项目协调会议。每次会议出具会议纪要，交各相关单位备案。

2、项目质量控制

我方项目采取项目经理制。项目经理负责对项目实施质量进行监督和控制，通过定期检查项目小组的工作质量，对每项工作进行质量控制，从而确保整个项目质量的可靠性。

3、项目报告控制

我方项目报告采取审核制。不同的报告编写人员在完成报告后，需要各方面的项目小组组长和项目经理严格审核后，最终向客户提交，从而确保项目的成果报告能够符合项目和客户对报告质量的要求.

质量保证计划

质量计划作为项目计划内容的一部分，我方将遵循质量控制计划：

- 质量目标，尽可能以定量形式给出；

- 对质量活动的具体职责，诸如：评审和测试、配置管理和更改控制、对缺陷的控制及纠正措施；

- 在工作开始前将本计划提交贵州电网审核认可，对争议点进行些协商并最终达成一致；

- 贵州电网代表有权在工作时间内进入咨询机构与合同执行有关的工作场所进行质量控制与评价活动，我方将为甲方的活动提供必要的条件，并给予必要的支持；

- 贵州电网对我方进行的一切质量控制与评价活动，不能减免我方的合同责任；

- 文件控制，必须对工作的执行和验证所需要的文件(例如规程、细则等)的编制、审核、批准和发放进行控制以保证参与活动的人员能使用完成该项活动所需的正确文件及适合版本记录，必须建立并保存足够的质量保证记录(包括检查、确认及评审等记录)，记录必须能体现质量的客观证据；

我方须按照合同规定向贵州电网提交各种有关文件记录，并对文件记录的内容及其有效性负全部责任。

风险规避措施

主要风险及规避

在项目实施过程中，不可避免地会对评估对象造成影响，相应地会造成各种损失。这些影响包括信息泄漏、业务停顿或处理能力受损等。因此，必须充分考虑各种可能的影响及其危害并准备好相应的应对措施，尽可能减小对目标系统正常运行的干扰，从而减小损失。

下表给出了评估过程中可能的风险与控制方式。

| 项目 | 可能的影响和方式 | 等级 | 控制方式（措施） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产评估 | 资产信息泄漏 | 高 | 合同、协议、规章、制度、法律、法规 |  |
| 安全管理评估 | 安全管理信息泄漏 | 高 | 合同、协议、规章、制度、法律、法规 |  |
| 应急安全评估 | 系统切换测试导致部分业务中断、部分数据遗失 | 高 | 和DBA、SA、NA协同工作 做好系统备份和恢复措施； 通知相关业务人员在相应时间段注意保护数据，并检查提交的数据是否在测试后完整； |  |
| 网络威胁收集 | 网络流量 | 低 | 控制中心与探测引擎直接连接，不占用网络流量 |  |
| 漏洞扫描 | 网络流量 | 低 | 避开业务高峰； 控制扫描策略（线程数量、强度） |  |
|  | 主机资源占用 | 低 | 避开业务高峰； 控制扫描策略（线程数量、强度） |  |
| 控制台审计 | 误操作引起系统崩溃或数据丢失、损坏 | 高 | 规范审计流程； 严格选择审计人员； 用户进行全程监控； 制定可能的恢复计划； |  |
|  | 网络流量和主机资源占用 | 低 | 避开业务高峰 |  |

漏洞扫描风险及规避

因此经过仔细考虑，我们认为在漏洞扫描评估中可能存在的风险有：

- 评估时间和业务高峰时段冲突

由于工具评估的安全扫描行为是在一定程度上进行模拟攻击测试，从而验证弱点的存在性，而且存在一定的网络流量影响。因此，工具扫描评估应当尽量避免业务的高峰时段。

- 工具扫描策略集配置不当

在业务系统中可能存在不同的业务应用主机、网络设备及安全设备，且业务关系复杂。因此，为了降低扫描工具对业务及网络的影响，应当根据具体的评估对象类型从扫描策略上就进行策略集的最优配置。

- 业务应用脆弱

在进行业务设计和实施过程中，由于缺乏安全性、可靠性和扩展性的考虑，使得网络的核心设备和支撑网络难以满足不断扩展的业务需求。

规避措施描述：

可以采取以下措施进行风险规避：

- 评估时间的选择

执行工具扫描评估需要避开业务的高峰时段，从而减小评估对业务的影响。

- 扫描测试

在可能的情况下，对扫描对象测试机进行预评估。

评估方式上采用分类扫描和单台扫描。

对不同的评估对象执行不同的扫描策略；

对存在备份关系的设备，可以进行单台扫描。

- 减缓扫描速度

通过减少并发线程来降低被扫描主机所承受的压力，在几次测试后得出适中的并发线程数量及扫描方式。

- 优化扫描策略配置

分类扫描：对不同的主机和设备类型执行不同的扫描会话，从而减少不必要的弱点测试。

针对扫描对象细化扫描策略配置：对于不同类型的主机或者设备，需要根据其上不同的应用和服务情况，有针对性地定制扫描策略选项。经过对扫描策略的优化，即降低了流量，又减少了不必要的弱点测试给业务带来的风险。

- 厂商协作

厂商需要提供各应用程序的名称、版本、协议、进程名和相应的端口号等信息，在评估之前，由甲方与评估服务商以及业务厂商共同分析评估对业务可能造成的风险，分析可能存在的问题。在评估过程中尽量规避这些风险。

- 安全问题处置风险及规避

安全问题处置风险：

本项目的安全问题处置存在以下风险：

- 服务器宕机

在实施新的补丁或补丁集后，可能会导致服务器操作系统出现故障而造成服务器宕机的情况。

- 应用系统中断

在对应用系统进行安全策略调整或升级应用系统版本后，可能造成应用系统停止正常服务，无法提供有效服务的情况。

规避措施描述：

可以采取以下措施进行风险规避：

- 数据备份

在对应用系统进行加固前，有必要采用备份系统对所有数据进行备份，确保备份的有效性和可用性。

- 应用系统备份

在对应用系统进行加固前，有必要采取备份措施，对重要的应用系统进行备份，确保可以从备份的应用系统恢复。

- 安全加固测试

在实施补丁等具有风险的安全措施前，需要进行安全测试。模拟客户的实际应用环境，通过测试确保加固操作不影响正常的应用。

保密措施

保密控制

针对用户的保密信息，如内部网络交换平台的：

1、IP地址分配；

2、网络拓扑结构；

3、交换平台所采取的安全策略（防火墙策略、IDS部署和实施策略、路由器分布、VLAN规划、ACL策略、路由策略、VPN策略等）；

4、有关服务器系统（包括硬件和软件）和应用系统的信息；

5、其他与电子政务平台有关的信息；

6、系统登陆密码；在项目讨论过程中，信息提供方和接受方之间所有往来的书面资料，电子文档资料及访谈记录等与本项目相关的信息，都将被视为保密信息。

为避免在本次项目中发生泄密事件，给信息网络带来不必要的损失，分别从项目和资料进行保密控制，确保项目的正常进行。

- 项目保密

双方单位签订项目保密协议，明确双方的保密义务、职责和违约处罚，根据的需要确定保密内容和期限。

- 资料保密

对于双方互相提交的文档资料，设立不同的密级：部分文档仅限于现场阅读；部分涉及计信息系统秘密的电子文档仅限于提供给签立保密协议的核心项目组成员；对于进行解密处理的电子文档仅限于项目组内使用，受项目保密协议约束。

保密期限

保密期限随合同生效日起开始生效，直至提供方同意保密信息公开或成为公开信息时终止。我方不得在合同期限内解除本条款。相关合同的终止不等于保密条款终止。

保密信息的归还和销毁

我方在工作中涉及到客户的保密信息在本保密条款终止或提供方提出书面要求时，我方应根据提供方的要求，或迅速归还给提供方，或由接受方在合同终止后当面（提供方）销毁所有接受的保密信息材料，对于电子信息，也必须有效销毁。所有保密信息销毁后，我方必须向提供方出具已销毁所有保密信息的书面保证书。

另外，对我方的所有参与成员，本条款的保密要求将长期有效，必须长期继续履行保守已知的保密信息不外泄，除非提供方书面明确可公开的信息或提供方同意保密条款终止外。

保证

双方均应保证自己的雇员遵守此合同包括（但不限于）令雇员签订保密协议，对其进行相关的法律常识培训等。我方应将参与本项目员工的有关资料（如身份证复印件、职称证明、项目经验等）提供给客户，如需更换员工需事先征得采购人同意并提交相应的资料。

合同项下权利和义务不得转让或转委托。

文档交接

对于工程实施时涉及到的文档交接，由双方项目组负责人进行交接，并确定文档资料的密级和使用范围，双方进行签收。

- 文档接收

根据启明星辰提交的资料需求申请，经贵州电网审核后按所需格式提交启明星辰，双方项目组长确定密级和使用范围后，进行审核签收。参见资料接收单。

- 文档提交

根据项目方案的内容，启明星辰在项目过程和结束后提交相应的阶段报告和评估报告，经双方项目组长审核后进行接收，并签字确认，作为项目验收的一部分。参加文档提交单。